| № | Наименование муниципальной программы | Ответственные структурные подразделения | Финансирование |  |  |  |  | Индикаторы (показатели) программы |  | Эффективность по индикаторам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено | Освоено | Процент исполнения | Эффективность |  |  |  |  |
| 1 | Развитие муниципальной службы в администрации муниципального района «Сулейман- Стальский район» на 2025-2027 годы» | Управление делами | 4 331,78 | 4 331,78 | 100% | возросла | достигнуты |  | возросла |  |
| 2 | Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сулейман-Стальский район» на 2024-2026 годы» | Отдел экономического анализа и социального развития | 175 000 | 85 000 | 48,5% | снижена (причина неосвоения средств: несоответствие заявок предпринимателей критериям оценки конкурса) | достигнуты |  | возросла |  |
| 3 | Противодействие коррупции в муниципальном районе «Сулейман-Стальский район» на 2025 год» | Помощник главы муниципального района Исмаилов М.М. | 100 000 | 100 000 | 100 % | возросла | достигнуты |  | возросла |  |
| 4 | Обеспечение охраны общественного порядка и противодействие преступности, а также профилактика правонарушений в МР «Сулейман-Стальском районе» на 2023-2026 годы» | Администрация МР «Сулейман-Стальский район», зам. главы по безопасности Фатулаев А.Б. | 200 000 | 200 000 | 100% | возросла | достигнуты |  | возросла |  |
| 5 | Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в муниципальном районе «Сулейман-Стальский район» на 2025 год» | Администрация МР «Сулейман-Стальский район», зам. главы по безопасности Фатулаев А.Б. | 120 000 | 90 000 | 75% | на уровне | достигнуты |  | возросла |  |
| 6 | Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и незаконного оборота наркотических средств на территории муниципального района «Сулейман-Стальский район» на 2025-2026 годы» | Администрация МР «Сулейман-Стальский район», зам. главы по безопасности Фатулаев А.Б. | 100 000 | 100 000 | 100% | возросла | Не достигнут в связи с увеличением числа наркопреступлений |  | снижена |  |
| 7 | Укрепление общественного здоровья среди населения муниципального района «Сулейман-Стальский район» на 2025-2029 годы». | МКУ «Комитет по спорту, туризму и делам молодежи» | 200 000 | 200 000 | 100% | возросла | достигнуты |  | возросла |  |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района «Сулейман-Стальский район» на 2025-2027 годы | МКУ «Комитет по спорту, туризму и делам молодежи» | 1 650 000 | 1 650 000 | 100% | возросла | достигнуты |  | возросла |  |
| 9 | Развитие молодежной политики муниципальном районе «Сулейман-Стальский район» на 2025-2027 годы | МКУ «Комитет по спорту, туризму и делам молодежи» | 400 000 | 400 000 | 100% | возросла | достигнуты |  | возросла |  |
| 10 | Развитие туризма в муниципальном районе «Сулейман-Стальский район» на 2025-2027 годы | МКУ «Комитет по спорту, туризму и делам молодежи» | 200 000 | 100 000 | 50% | на уровне | достигнуты |  | возросла |  |
| 11 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном районе «Сулейман-Стальский район» на 2024-2028 годы» | Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций | 4 034 140 | 3 630 340 | 89,9% | на уровне | достигнуты |  | возросла |  |
| 12 | Развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном районе «Сулейман-Стальский район» на 2025-2027 годы» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации | 33 000 | 33 000 | 100% | возросла | достигнуты |  | возросла |  |
| 13 | Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Сулейман-Стальский район на 2024-2028 годы» | МКУ «ЖКХ и благоустройство» | 70 000 | 70 000 | 100% | возросла | достигнуты |  | возросла |  |
| 14 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального района «Сулейман-Стальский район» на 2020-2025 годы» | МКУ «ЖКХ и благоустройство» | 80 000 | 80 000 | 100% | возросла | достигнуты |  | возросла |  |
| 15 | Комплектование книжного фонда муниципальной бюджетной организации культуры «Централизованная библиотечная система имени Гасана-Эфенди Алкадарского» муниципального района «Сулейман-Стальский район» на 2023-2025 годы» | МБОК ««Централизованная библиотечная система имени Гасана-Эфенди Алкадарского» | 369874 (за счет всех уровней бюджета) | 369874 | 100% | возросла | достигнуты |  | возросла |  |
| 16 | Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального района «Сулейман-Стальский район» Республики Дагестан на 2025-2027 годы» | МБУ «Управление капитального строительства» | 25 334 781 | 25 334 781 | 100% | возросла | достигнуты |  | возросла |  |
| 17 | Формирование современной городской среды в муниципальном районе Сулейман-Стальский район Республики Дагестан на 2025-2029 годы» | МБУ «Управление капитального строительства» | 13 494 682 | 13 494 682 | 100% | возросла | достигнуты |  | возросла |  |